## Sayfa1
TEKİRDAĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ 2022 YILI ÇALIŞMA PLANI
YAPILACAK FAALİYETLER |  | 2022
|  | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | SORUMLULAR
1 | İl-İlçe İSGB yıllık çalışma planının oluşturulması | [11 empty] | X | İl/İlçe İsg Bürosu, İş Güvenliği Uzmanı
2 | Okul ve kurumlarda görevli İSG uzmanları ve işveren / işveren vekilleri ile toplantı |  | X |  |  |  | X | [6 empty] | İlçe İsg Bürosu
3 | İl-İlçe İSG kurul toplantılarının yapılması | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | İl-İlçe MEM,
4 | Okul ve kurumlarda oluşan iş kazaları, meslek hastalıkları, okul kazası, ramak kala olayların İlçe İSG birimine bildirilmesi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul ve kurum müdürleri
5 | İş kazası, ve meslek hastalıklarının SGK bildirilmesi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe İSG Bürosu Okul ve kurum müdürleri
6 | Ulusal ve uluslar arası düzeyde İSG uygulamaları ve kültürünün geliştirilmesine yönelik yerel ve ulusal etkinliklere katılım |  |  |  | X | X | [7 empty] | İlçe İSG Bürosu
7 | İlçe Büro Yöneticileri Toplantısı |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | İl Koordinatörü-İSG Uzmanları
8 | Ulusal ve Uluslararası düzeyde İSG uygulama ve kültürünün geliştirilmesine yönelik projelerin hazırlanması ve yarışmalar düzenlenmesi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İl Koordinatörü-İSG Uzmanları
9 | Aylık Çalışma Raporlarının ve Aylık Çalışma Planlarının Yapılması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe İSG Büro Yöneticileri
10 | Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin planlanması ve yürütülmesi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe Milli Eğitim müdürlüğü, İlçe İSG Bürosu İş Güvenliği Uzmanı
11 | Okul ve kurumlarnın risk değerlendirme çalışmaları ve iyileştirici faaliyetlerinin MEBBİS İSG Modülü üzerinden takibi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul ve kurum müdürleri
12 | Çalışanların sağlık gözetiminin yapılması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İşyeri hekimi
13 | Tahliye Planlarının hazırlanarak uygun yerlere asılması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | OkuKurum Müdürleri
14 | Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatının Kontrolleri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/ kurum Müdürlüğü-PKU
15 | Yangın algılama ekipmanlarının kontrolü | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | Hizmet Alınan Yetkili Servisin Yetki Belgesine Sahip Personeli
16 | Yangın söndürme cihazlarının kontrolleri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul ve kurum müdürleri
17 | Asansörlerin periyodik kontrolleri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Yetkili servisler
18 | Makine ve Tezgahların kontrolleri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Periyodik Kontrol uzmanları
19 | Yıldırımdan Korunma (Paratoner) Sisteminin kontrolü | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Periyodik Kontrol uzmanları
20 | Kalorifer Kazanı ve Isınma Sisteminin kontrolleri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Periyodik Kontrol uzmanları
21 | Kaldırma ve iletme ekipmanlarının kontrolleri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Periyodik Kontrol uzmanları
22 | Acil durum eylem planındaki ekiplerin eğitimi | [8 empty] | X | X | X | X | İlçe İsg Bürosu, İş Güvenliği Uzmanları
23 | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemlerinin alınması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul ve kurum müdürleri, İSG Uzmanları
24 | Kişisel koruyucu donanımların değerlendirilmesi ve seçimi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul ve kurum müdürleri, İSG Uzmanları
25 | Çalışma ve görev talimatlarının hazırlanması. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul ve kurum müdürleri, İSG Uzmanları
26 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10.11.12 öğrencileri ile stajer ve çırakların İSG eğitimlerinin planlanması | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | Okul ve kurum müdürleri
27 | Acil Durum tatbikatlarının yapılması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul ve kurum Müdürleri
28 | Ramak Kala Kayıtlarının Tutulması ve Bildirimi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul ve kurum müdürleri
29 | Okul / kurumların Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul ve kurum müdürleri
30 | İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul ve kurum müdürleri
31 | İşyeri Hekimlerinin görevlendirilmesi | x | x | x | x | x | x | X | x | x | x | x | x | İl İSGB , İlçe İSG bürosu
32 | Kantin ve diğer kullanım alanlarının gözlemlenmesi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İşyeri Hekimi
33 | Taşıma ve servis hizmetleri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İSG Uzmanları
34 | Her türlü hizmet alımı ve yapım işleri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İSG Uzmanları
35 | İş Güvenliğ Haftası Etkinliği |  |  |  |  | X | [7 empty] | İl İSGB ve İlçe İSGB Büroları
36 | Kurumların sağlık ve güvenlik işaretlerinin yönetmeliğe uygun hale getirilmesi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul ve kurum müdürleri
37 | Risk değerlendirme revizyon raporları | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul ve kurum müdürleri
38 | Kişisel koruyucu donanımların kurum okul alan dal ve personel ihtiyaçlarına ve risk faktörlerine göre belirlenmesi, | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul ve kurum müdürleri
39 | Kişisel koruyucu donanımların kurum okul alan dal ve personel ihtiyaçlarına ve risk faktörlerine göre temin edilmesi için gerekli resmi girişimlerin ve ihtiyaç bildirimlerinin yapılması, | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Mesleki ve Teknik Anadolu Liselei ve Tüm okul/ kurumlar
40 | İşyeri ortam ölçümleri, analiz ve tetkiklerin yapılması |  | x | x | x | x | x | x | x | X | X | X | X | İlçe İSG Bürosu
41 | Risk Değerlendirme ekiplerinin bilgilendirmesi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul ve kurum müdürleri
42 | Kişisel koruyucu donanım kullanımı ve bakımı eğitimlerinin planlanması ve verilmesi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul ve kurum müdürleri
43 | Okul/ kurum müdürleri ( işveren / işveren vekilleri ) ile toplantı. |  | X |  |  |  | X | [6 empty] | Kurulu Bulunan MTAL Okulları ve diğerleri (İlçe Büro Yöneticileri)
44 | İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine periyodik kontrolleri yapılacak iş ekipmanlarının belirlenmesi | [5 empty] | X | X | X |  |  |  |  | İlçe İSG Bürosu Okul ve kurum müdürleri
45 | İş ekipmalarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre periyodik kontrollerinin yapılması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Görevlendirilmiş ve Yetkilendirilmiş teknik personel
46 | İş Güvenliği şartlarını taşımayan cihaz, ekipman, alet vb.demirbaşların hurdaya sevk edilerek atelye ve labratuvarlardan , demirbaş kayıtlarından çıkarılması için komisyon kurulması | [5 empty] | X | X | X | X |  |  |  | Okul ve kurum müdürleri
47 | İş Güvenliği şartlarını taşımayan cihaz, ekipman, alet vb.demirbaşların hurdaya sevk edilerek atelye ve labratuvarlardan , demirbaş kayıtlarından çıkarılması | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Okul ve kurum müdürleri
48 | Yangın Söndürme İç Yönergesinin hazırlanması | [5 empty] | X | X | X |  |  |  |  | Okul ve kurum müdürleri
49 | İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili rehberlik ve danışmanlık çalışmaları | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe İsg Bürosu, İş Güvenliği Uzmanları
50 | Sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla panel ve seminerler planlanması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe İSG Bürosu
51 | İşe girişte sağlık muayenelerinin yapılması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İşyeri hekimi
52 | İçme suyu analizleri | [5 empty] | X | [5 empty] | X | Okul ve Kurum Müdürleri İşyeri Hekimi
53 | Yeni açılan okulların İSG ile ilgili iş ve işlemleri konusundan rehberlik ve danışmanlık. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İSG Uzmanları
54 | Yeni açılan okulların İSG ile ilgili danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin raporlanması ve okul/kurulara teslim edilmesi. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İSG Uzmanları
55 | TYP Personelinin çalışma koşullarının İSG açısından takibi | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | x | İSG Uzmanları
56 | Binaların depreme dayanıklılık raporlarının alınması | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Okul ve kurum müdürleri
57 | İl İSG Kurul Toplantsının yapılması. | X |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | İl İSG Kurulu
58 | İiçe genelinde okul/kurumlarda öğrenci ve diğer çalışanların iş kazalarının takibi ve istatistiklerinin oluşturulması. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | İsg uzmanı ve işyeri hekimi
59 | Okul ve kurumlarda acil durum ekiplerine Yangın Eğitiminin verilmesi. | [6 empty] | X | X | X | X |  |  | İl Koordinatörü-İSG Uzmanları
60 | Okullarda bulunan mevcut kamera sistemlerinin Valiliğe Bildirimi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İl Koordinatörü
61 | İlkyardım Eğitimlerinin verilmesi. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İl Koordinatörü- İlkyarım Eğitim Merkezi
62 | Hijyen Eğitimlerinin verilmesi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul ve kurum müdürleri
63 | Arama ve kurtarma eğitimi verilmesi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | AFAD
64 | Tahliye ve haberleşme eğitimi verilmesi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | AFAD
65 | Kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve bakımı eğitimleri verilmesi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | KKD üretici firmaları
66 | Güvenli Okul Projesi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İl Koordinatörü
67 | Typ Özel Güvenlik Personellerin Emniyet Eğitimleri |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | İl Koordinatörü
68 | Kimyasal Atık Maddelerin Okul ve Kurumlarda Toplatılması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İl Koordinatörü-İSG Uzmanları
69 | Yıllık değerlendirme raporunun hazırlanması | [11 empty] | X | İlçe İSG Bürosu Okul ve kurum müdürleri
2021-12-30
| Hazırlayan | [5 empty] | ONAY
| Alim ERŞAHİN | [5 empty] | Musafa ÖZ
| İSGB Koordinatörü | [5 empty] | Şube Müdürü